## Planilha1
Código | Funcionalidade | Prioridade (de 1 a 3) | Atividade relatada | Data da observação | Relator da atividade | Grau de impacto (de 1 a 3) | Complexidade | Status da atividade - BACK | Responsável pela atividade - BACK | OBS - BACK | Status da atividade - FRONT | Responsável pela atividade - FRONT | OBS - FRONT | Correção Realizada | Responsável pela validação | Contador de 1 | Contador de 2 | Contador de 3 | Prioridade | Quantidade | Resolvidos | Restantes
1 | Rating | 1 |  |  |  | 1 | Baixa | Finalizada | Adriano |  | Finalizada | Thamires |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Controle de Credenciamento | 1 |  |  |  | 1 | Baixa | Finalizada | Adriano |  | Finalizada | Thamires |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Fluxo de Rec. e Pag. | 1 |  |  |  | 1 | Baixa | Em andamento | Guilherme |  | Finalizada | Thamires |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Movimentacoes e APR | 3 |  |  |  | 3 | Muito Alta | Em andamento | Guilherme |  | Em andamento | Thamires e Rodrigo |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Carteira | 3 |  |  |  | 3 | Muito Alta |  |  |  | Em andamento | Rodrigo |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Politica | 2 |  |  |  | 2 | Baixa | Finalizada | Guilherme | falta alguns ajustes | Em andamento | Thamires |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Gestor/ Adm | 2 |  |  |  | 1 | Média | Em andamento | Adriano |  | Em andamento | Thamires e Rodrigo |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Comitê de Risco e Auditoria | 1 |  |  |  | 1 | Baixa | Finalizada | Adriano |  | Finalizada | Adriano |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Saldos e rentabilidade RECIPREV | 2 |  |  |  | 2 | Alta |  |  | Precisa que carteira, politica e movimentacoes ja esteja implementada | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Análises Atuariais RECIPREV | 2 |  |  |  | 1 | Média | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Site | 3 |  |  |  | 3 | Alta |  |  |  | Em andamento | Thamires |  |  |  | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0